## Manutenção
ID | Atividade | Módulo | Data Abertura | Data Entrega | Responsável | Falha/ Teste em Produção | Status
1 | Verificação e correção na apresentação da folha salarial – Prefeitura de Quixabeira | Portal da Transparência | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Danilo | Não | Concluída
2 | Ocultação de Mensagem e Coluna na Página de Dispensas e Inexigibilidades | Portal da Transparência | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Georgeton | Sim | Concluída
3 | Erro ao tentar editar o número da Compra | Portal da Transparência | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Georgeton | Não | Concluída
4 | Identificação de Clientes com Sites Institucionais Ativos | Home Page | 2025-10-14 | 2025-10-17 | Felipe A. | Não | Concluída
5 | Atualização da Data da Última Atualização da Página de Licitação | Portal da Transparência | 2025-10-01 | 2025-10-13 | Vanessa | Não | Concluída
6 | Simplificação e Correção da Funcionalidade de Cadastro no Organograma | Portal da Transparência | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Danilo | Não | Concluída
7 | [ATRICON] Câmara Implementação de filtro por data na lista de presença | Portal da Transparência | 2025-10-03 | 2025-10-08 | Elton | Não | Concluída
8 | [ATRICON] Correção e atualização do link “Mapa do Site” no rodapé do Site Institucional | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Felipe A. | Não | Concluída
9 | [ATRICON] O cargo de presidente não está apresentando no portal mesmo fazendo a configuração - CM tanquinho | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
10 | [ATRICON] Na estrutura organizacional das câmaras, está apresentando Prefeitura e secretárias - CM tanquinho/todas as câmaras | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
11 | [ATRICON] O documento do período sem movimentação não está apresentando do menu verba indenizatória - CM de Tanquinho | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
12 | [ATRICON] JACOPREV - O brasão configurado não está sendo disponibilizado no portal | Portal da Transparência | 2025-10-02 | 2025-10-06 | Vanessa | Não | Concluída
13 | [ATRICON] Problema na visualização do resultado da Pesquisa de Satisfação | Portal da Transparência | 2025-10-03 | 2025-10-06 | Danilo | Não | Concluída
14 | [ATRICON] A tabela de aditivos da PM de Itagibá não está abrindo, a ultima versão só subiu para Mata de São João. | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
15 | [ATRICON] Formatação de valores na coluna Valor Previsto da tela de Emendas Parlamentares | Portal da Transparência | 2025-10-03 | 2025-10-06 | Danilo | Não | Concluída
16 | [ATRICON] Lentidão no carregamento da página de Diárias (PM Mata de São João) | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
17 | [ATRICON] Problema no botão “Resultados de Pesquisas” na página de Pesquisa de Satisfação | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
18 | Ouvidoria - Não chegam notificações de manifestações no email - Pm Teixeira de Freitas | Ouvidoria/Esic | 2025-09-25 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
19 | Correção do campo Autoria na tela de Legislação | Portal da Transparência | 2025-09-02 | 2025-10-03 | Vanessa | Sim | Concluída
20 | CM Ibirapuã - Erro ao tentar editar ou excluir Indicação/deliberação | Portal da Transparência | 2025-09-30 | 2025-10-03 | Vanessa | Não | Concluída
21 | [ATRICON] Correção da Data de Última Atualização na Página do Sistema de Registro de Preço - Atas e Adesão | Portal da Transparência | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Danilo | Não | Concluída
22 | [ATRICON] Correção de exibição e edição de contrato (PM Mata de São João) | Portal da Transparência | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Danilo | Não | Concluída
23 | [ATRICON] Problema na edição de fiscais vinculados ao contrato (PM Mata de São João) | Portal da Transparência | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Danilo | Não | Concluída
24 | Cadastro e Hierarquia de Unidades no Organograma | Portal da Transparência | 2025-09-24 | 2025-10-02 | Danilo | Não | Concluída
25 | [ATRICON] Reordenação da Tela de Lista de Medicamentos | Portal da Transparência | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Danilo | Não | Concluída
26 | Verificar o bloqueio do SAT para envios do SEJ - CIMURC | Diário Oficial/SEJ | 2025-08-27 | 2025-10-01 | Felipe A. | Não | Concluída
27 | [DPE] Disponibilização de um Check Box (Apenas para Defensoria) | Portal da Transparência | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Georgeton | Não | Concluída
28 | Correção do item "Dentro do Prazo" na tela de Relatório de Estatísticas da Ouvidoria | Diário Oficial/SEJ | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Georgeton | Não | Concluída
29 | PM Ituberá - Erro ao enviar arquivos para o diario. | Ouvidoria/Esic | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Danilo | Não | Concluída
30 | PM Terra Nova o cliente precisa consultar edições de 2010 e não traz resultados ao consultar por período | Diário Oficial/SEJ | 2025-09-25 | 2025-09-29 | Felipe A. | Não | Concluída
31 | A página Atividade Legislativa dos Parlamentares não tem opção para excluir e nem editar informações - CM Ibirapuã | Portal da Transparência | 2025-09-25 | 2025-10-07 | Cristiano (estagiário) | Não | Concluída
32 | A pesquisa na area administrativa para a opção de despesas (diárias) não está funcionando - PM Itapitanga | Portal da Transparência | 2025-09-25 | 2025-10-01 | Georgeton | Não | Concluída
33 | Redirecionamento de botões e sessões de Ouvidoria e e-SIC | Ouvidoria/Esic | 2025-09-16 | 2025-10-01 | Georgeton | Não | Concluída
34 | Problema com as respostas da manifestação da Ouvidoria (PM Estância) | Ouvidoria/Esic | 2025-09-23 | 2025-09-29 | Georgeton | Não | Concluída
35 | Correção de Layout e Integração Backend – Página do SIC | Ouvidoria/Esic | 2025-10-02 | 2025-10-03 | Felipe A. | Sim | Concluída
36 | Problema com as respostas da manifestação da Ouvidoria (PM Itapitanga) | Ouvidoria/Esic | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Georgeton | Não | Concluída
37 | [ATRICON] Ajuste de telas para versão MOBILE | Portal da Transparência | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Rebeca | Não | Concluída
38 | Exibição de dados sensíveis (CPF) na página de Diárias | Portal da Transparência | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Felipe A. | Não | Concluída
39 | Site - Erro para redefinir ou disparar nova senha - PM Santa Inês | Home Page | 2025-09-23 | 2025-10-03 | Georgeton | Não | Concluída
40 | Inclusão da tela "Prazos" no sistema SIC | Ouvidoria/Esic | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Vanessa | Não | Concluída
41 | [ATRICON] Correção de erros na funcionalidade de página dinâmica | Portal da Transparência | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Danilo | Não | Concluída
42 | Sistema - Email de redefinição de senha de area administrativa não chega | E-mail | 2025-09-01 | 2025-10-03 | Felipe A. | Não | Concluída
43 | [ATRICON] Melhoria na Usabilidade da Página de Licitação (Mensagem + Data Table) | Portal da Transparência | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Danilo | Não | Concluída
44 | [ATRICON] Erro ao incluir arquivo na página de Identificação dos Beneficiários e Detalhamento das Renúncias - Mata de São João | Portal da Transparência | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Danilo | Não | Concluída
45 | Ajuste no texto de manifestação recebida pelo SIC | Ouvidoria/Esic | 2025-10-02 | 2025-10-06 | Danilo | Não | Concluída
46 | PNCP - Permitir que a SEMIT importe licitações com CNPJ do Orgão de Salvador 13927801000149 | PNCP | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Georgeton | Não | Concluída
47 | Correção de Bug na Edição de Cadastro do Sistema de Ouvidoria | Ouvidoria/Esic | 2025-09-23 | 2025-10-14 | Elton | Não | Concluída
48 | Correção da ausência do botão “Login Área Administrativa” | Portal da Transparência | 2025-10-09 | 2025-10-14 | Jonas | Não | Concluída
49 | Correção de redirecionamento – Links apontando para telas antigas da Ouvidoria e SIC | Ouvidoria/Esic | 2025-10-08 | 2025-10-16 | Jonas | Não | Concluída
50 | Demanda Técnica — Página de Concursos e Seleções Públicas | Portal da Transparência | 2025-10-13 | 2025-10-15 | Georgeton | Não | Concluída
51 | [ATRICON] Incluir filtro de data por período nos módulos do legislativo descritos no card | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Georgeton | Não | Concluída
52 | Correção do Número de Telefone “0800” (Prefeitura de Quixabeira) | Portal da Transparência | 2025-10-13 | 2025-10-16 | Georgeton | Não | Concluída
53 | Página de Servidores (Câmara de Tanquinho) | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Danilo | Não | Concluída
54 | Problema na atualização da data na página de Inscritos na Dívida Ativa | Portal da Transparência | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Felipe A. | Não | Concluída
55 | [PNCP] Inconsistência ao tentar realizar envio para o PNCP | PNCP | 2025-10-10 | 2025-10-13 | Georgeton | Não | Concluída
56 | [ATRICON] Ajustes em Telas Administrativas e Portal de Transparência | Portal da Transparência | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Georgeton | Não | Concluída
57 | Página dinâmica não vinculada corretamente ao menu “Relatórios Estatísticos do SIC” e falha no cadastro de período sem movimentação | Ouvidoria/Esic | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Vanessa | Não | Concluída
58 | PM Lençóis - Limpar as tags do portal do município | Home Page | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Georgeton | Não | Concluída
59 | Falha no envio de contrato ao PNCP | PNCP | 2025-10-15 | 2025-10-17 | Georgeton | Não | Concluída
60 | Exibição de Texto com Caracteres na Ouvidoria | Ouvidoria/Esic | 2025-10-14 | 2025-10-17 | Georgeton | Não | Concluída
61 | Ajuste do campo “Data da Celebração” – Página de Transferências Realizadas | Portal da Transparência | 2025-10-17 |  |  |  | Aberta
62 | Ajuste do filtro e exibição de dados na página de Composição da Mesa Diretora (Legislativo) | Portal da Transparência | 2025-10-15 |  | Georgeton |  | Aberta
63 | Implementação de Campos e Funcionalidades na Página “Indicações e Requerimentos” (Portal da Transparência – Câmaras) | Portal da Transparência | 2025-10-10 |  |  |  | Aberta
64 | SEP/Diário - Filtro para busca de contatos no SEP ou SAT (RREO e RGF) | Diário Oficial/SEJ | 2025-07-30 |  |  |  | Aberta
66 | DIOF - Teste de diagramação de arquivos | Diário Oficial/SEJ | 2025-07-07 |  |  |  | Aberta
67 | Teste de diagramação CM Itanhém e Atas SEI/GOVBA | Diário Oficial/SEJ | 2025-09-15 |  |  |  | Aberta
68 | ERRO ao consultar dados cadastrais de uma pessoa jurídica | E-mail | 2025-10-15 |  | Felipe A. |  | Em Desenvolvimento
69 | Correção no campo de valor da página de Emendas Parlamentares | Portal da Transparência | 2025-10-10 |  | Georgeton |  | Aberta
70 | [Câmara] Inclusão de campo para coautores nos Projetos de Lei | Portal da Transparência | 2025-10-07 |  | Vanessa |  | Aberta

## Controlador
ID | Atividade | Módulo | Data Abertura | Data Entrega | Responsável | Pontos
1 | [BackEnd] Implementar o botão "Ver em Área Administrativa" | Controlador | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Georgeton | 8
2 | [BackEnd] Desenvolvimento do Componente de Filtros de Critérios | Controlador | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Georgeton | 0
3 | [FrontEnd] Desenvolvimento do Modal de Histórico do Índice | Controlador | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Filipe | 2
4 | [BackEnd] Desenvolvimento do Modal de Histórico do Índice | Controlador | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Georgeton | 0
5 | [ Backend] Implementar o componente "Detalhamento da Avaliação" | Controlador | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Georgeton | 8
6 | [BackEnd] Implementar os Destaques: Nota Projetada; Diamante; Ouro; Prata; Itens Atendidos; Critérios críticos | Controlador | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Vanessa | 8
7 | Header sistema de publicação de tutoriais | Publicação Tutorial | 2025-10-01 | 2025-10-08 | Rebeca | 5
8 | big numbers cards com popup Header sistema de publicação de tutoriais | Publicação Tutorial | 2025-10-02 | 2025-10-06 | Rebeca | 3
9 | filtro Header sistema de publicação de tutoriais | Publicação Tutorial | 2025-10-03 | 2025-10-06 | Rebeca | 3
10 | tabela sistema de publicação de tutoriais | Publicação Tutorial | 2025-10-08 | 2025-10-14 | Rebeca | 21
11 | tela de cadastro sistema de publicação de tutoriais | Publicação Tutorial | 2025-10-06 | 2025-10-14 | Rebeca | 8
12 | PopUP sistema de publicação de tutoriais | Publicação Tutorial | 2025-10-03 | 2025-10-08 | Rebeca | 8
13 | Sistema de publicação de tutoriais mobile | Publicação Tutorial | 2025-10-14 | 2025-10-17 | Filipe | 21